## 说明
语音识别实训课 · 旅游纠纷录音材料整理项目：工作流程与分组
整理日期 | 2026-10-07
内容来源 | 本次对话中的课程设计讨论（方案草稿，尚未定稿）
适用对象 | 约 34 名专科生，4—5 人一组，共 8 组；8—12 周
工作表 | 内容
阶段进度 | 七个阶段的内容、参与者和产出；同时列出 10 周、8 周、12 周三种排法
处理流程 | 工具的八个处理步骤、负责方、写入字段和测评指标
分组分工 | 8 个组的虚构剧本场景、专项、测评指标、交付物，以及待填写的组长、组员和状态
数据需求 | 测评录音、话术文本、精细标注的数量估算，可调参数后自动重算
统一中间格式 | 各组模块之间传递数据的五个字段
协作规则 | 贯穿全程的五条规则
格式 | 含义 | 示例
浅黄色底 | 需要填写的单元格（组长、组员、状态） | 进行中
蓝色数字 | 可调整的参数，改动后相关公式会自动重算 | 34
黑色数字 | 公式计算结果，不要直接改写 | 3.6
绿色 | 引用其他工作表的公式 | 8
灰色底 | 合计行，或教师模板、人工环节
填写示例
组长填“张三”；组员填“李四、王五、赵六”（用顿号分隔）；状态从下拉列表中选择。
注意
1. 数据量和周数都是讨论中的估算与建议值，开课前需结合机房条件实测调整。 2. 剧本中的旅行社、购物店、导游名字一律虚构；只写商业纠纷，不写政治、民族或侮辱性言论。 3. 工具输出只作“疑似、待核查”的提示，不作定性结论，必须人工复核。

## 阶段进度
阶段进度（10 周为基准，附 8 周与 12 周方案）
8 周方案：原理课压缩为 1 周，专项改进缩到 2 周。12 周方案：多出的时间给专项改进和串联测试。周次为 0 表示开课前。剧本写作和参考文本校对主要在课外完成。
序号 | 阶段 | 主要内容 | 参与者 | 10 周方案（基准） |  |  | 8 周方案 |  |  | 12 周方案 |  |  | 主要产出 | 状态 | 备注
|  |  |  | 起始周 | 结束周 | 周数 | 起始周 | 结束周 | 周数 | 起始周 | 结束周 | 周数
1 | 课前准备 | 搭好基础流程（上传、格式统一、识别、时间戳、导出）；准备离线模型、数据池目录和剧本模板；确定统一中间格式，各组模块都按它读入和输出。 | 教师 | 0 | 0 | 开课前 | 0 | 0 | 开课前 | 0 | 0 | 开课前 | 可运行的基础流程；中间格式说明 | 未开始 | 可能需要两三周准备时间
2 | 环境与识别基线 | 搭环境，跑通基础流程，学会算 CER。 | 全员 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 每人一份 CER 结果 | 未开始
3 | 原理与 TensorFlow 小实验 | 讲语谱图、MFCC 等原理；每人动手做一个 TensorFlow 小实验。 | 全员 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 小实验报告 | 未开始 | 8 周方案压缩为 1 周
4 | 数据生产 | 写剧本、分条件录音（安静、嘈杂教室、手机放口袋或远距离）、校对参考文本、标注，汇入共享数据池。 | 全员 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 共享数据池（教师统一管理） | 未开始 | 剧本写作约一周、校对约一周，均在课外；课内录音一次课（4 学时）
5 | 分组专项改进 | 每组先测一次基础流程的结果，再做改进，然后复测；都用全池数据测，不只测本组录音。 | 各组 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 各组改进前后的对比数据 | 未开始 | 8 周方案缩到 2 周；12 周方案延长到 4 周
6 | 串联测试 | 教师把各组模块接进基础流程，跑全量测试，生成几份核查初稿样例。 | 教师主导，各组配合 | 9 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 核查初稿样例 | 未开始 | 12 周方案延长到 2 周
7 | 答辩演示 | 各组演示与答辩。 | 全员 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | 12 | 1 | 演示与答辩 | 未开始
| 方案总周数 |  |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 12

## 处理流程
工具处理流程与负责方
每段录音依次经过以下八步。各组只改进自己负责的那一步，输入输出都遵循“统一中间格式”工作表中的字段。
步骤 | 名称 | 做什么 | 负责方 | 写入的中间格式字段 | 测评指标
1 | 上传录音或视频 | 统一转为 16kHz 单声道音频 | 教师模板 | — | —
2 | 降噪与语音端点检测 | 降低噪声，切出有人声的段落 | 第 1 组；第 2 组负责远距离条件 | 开始时间、结束时间 | 加噪前后的 CER；是否漏切人声；不同录音位置的 CER 差距
3 | 语音识别与热词 | 把每段转写为文字，加入虚构专名热词 | 基线：教师模板；热词：第 5 组 | 文字内容 | CER；开关热词前后的专名正确率
4 | 说话人分离 | 区分导游和游客 | 第 3 组 | 说话人 | 说话人标错的时长比例
5 | 数字、证号、金额规范化 | 把口语中的数字、证号、金额转为规范格式 | 第 4 组 | 文字内容（规范化后） | 数字、证号、金额的识别正确率
6 | 话术分类（TensorFlow） | 给每段文字打投诉类别标签 | 第 6 组、第 7 组（对比两种模型） | 标签 | 各类别的准确率和召回率
7 | 时间戳与证据片段导出 | 按时间截取疑似片段并导出 | 第 8 组（兼测误报率） | （输出片段文件） | 片段起止时间误差；正常讲解被误标为纠纷的比例
8 | 生成核查初稿，人工复核 | 汇总为标注“疑似、待核查”的初稿，由人复核 | 投诉处理人员（必须） | — | —
灰色底：教师模板或人工环节；白色底：学生小组负责。

## 分组分工
分组分工与测评指标
每个人都要先完成“写剧本 → 录音 → 校对参考文本 → 算自己录音的 CER”，专项分工在此之上叠加。人数列中哪两组为 5 人是建议值，可按实际调整；组长、组员、状态为待填写项。
组 | 人数 | 虚构剧本场景 | 专项 | 对应流程步骤 | 主要测评指标 | 交付物 | 组长 | 组员 | 状态
第 1 组 | 4 | 大巴车上推销土特产 | 降噪与语音端点检测 | 步骤 2 | 加噪前后的 CER；切段是否漏掉人声 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 2 组 | 4 | 购物店“包厢式”推销 | 远距离、手机放口袋时的识别 | 步骤 2 | 不同录音位置之间的 CER 差距 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 3 组 | 5 | 擅自变更行程 | 说话人分离（区分导游与游客） | 步骤 4 | 说话人标错的时长比例 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 4 组 | 4 | 自费项目费用纠纷 | 数字、证号、金额的识别与规范化 | 步骤 5 | 数字、证号、金额的识别正确率 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 5 组 | 4 | 兜售物品、索要小费 | 热词（虚构的旅行社名、店名、行话） | 步骤 3 | 开关热词前后的专名正确率 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 6 组 | 4 | 言语施压、强迫消费（措辞温和） | TensorFlow 话术分类（模型 A） | 步骤 6 | 各类别的准确率和召回率 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 7 组 | 4 | 服务态度纠纷 | TensorFlow 话术分类（模型 B） | 步骤 6 | 各类别的准确率和召回率，并与第 6 组对比 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
第 8 组 | 5 | 正常讲解（对照组，无纠纷） | 时间戳对齐、证据片段导出、误报率测量 | 步骤 7 | 片段起止时间误差；正常讲解被误标为纠纷的比例 | 基础结果 + 改进后结果 + 对比数据 |  |  | 未开始
合计 | 34 | 与班级人数一致

## 数据需求
数据需求估算
录音主要用于测评，不用于从零训练识别模型。蓝色数字为可调整的参数（来自讨论中的建议值），黑色为公式计算结果，绿色为引用其他工作表。
参数 | 数值 | 单位 | 说明
班级人数 | 34 | 人 | 用户提供
小组数 | 8 | 组 | 自动统计“分组分工”工作表
每组剧本数 | 3 | 个 | 建议值
每个剧本时长（下限） | 3 | 分钟 | 建议 3—5 分钟
每个剧本时长（上限） | 5 | 分钟 | 建议 3—5 分钟
录音条件数 | 3 | 种 | 安静、嘈杂教室、手机放口袋或远距离
话术类别数 | 6 | 类 | 购物安排、费用、行程变更、服务态度、威胁消费、正常讲解
每类句数（下限） | 150 | 句 | 建议每类 150—200 句
每类句数（上限） | 200 | 句 | 建议每类 150—200 句
每人编写句数 | 30 | 句 | 每人写 30 句不同说法，可用 AI 改写扩充，须人工审核
每组精细标注时长 | 10 | 分钟 | 标出谁在什么时间说话，用于测说话人分离
计算结果 | 下限 | 上限 | 计算方式
每组测评录音（分钟） | 27 | 45 | 每组剧本数 × 每个剧本时长 × 录音条件数
全班测评录音（小时） | 3.6 | 6 | 每组录音 × 小组数 ÷ 60
话术分类所需句数 | 900 | 1200 | 话术类别数 × 每类句数
全班可编写句数 | 1020 | 1020 | 每人编写句数 × 班级人数
句数是否够用 | 达到下限 | 未达到上限，可用 AI 改写扩充（须人工审核） | 比较可编写句数与所需句数
精细标注总时长（分钟） | 80 | 80 | 每组精细标注时长 × 小组数
环节 | 形式 | 时间 | 说明
剧本写作 | 课外 | 约一周 | 名字一律虚构；只写商业纠纷，不写侮辱性、地域或民族类言论
录音 | 课内 | 一次课（4 学时） | 统一录音 App，16kHz 单声道，统一命名规则；允许即兴、打断、带情绪
校对参考文本 | 课外 | 约一周 | 对照录音修正，以实际说了什么为准

## 统一中间格式
统一中间格式
每段文字都记录以下五个字段，各组模块按这个格式读入和输出，这样可以独立开发、最后串联。示例列仅用于说明格式。
字段 | 含义 | 示例 | 由哪一步写入
开始时间（秒） | 该段在录音中的起点 | 12.4 | 步骤 2、3
结束时间（秒） | 该段在录音中的终点 | 18.9 | 步骤 2、3
说话人 | 导游、游客或未知 | 导游 | 步骤 4
文字内容 | 识别并规范化后的文字 | 这个手镯今天优惠价 2800 元 | 步骤 3、5
标签 | 投诉类别，一律标为“疑似” | 疑似·费用 | 步骤 6

## 协作规则
贯穿全程的规则
序号 | 规则
1 | 每个人都要完成“写剧本、录音、校对参考文本、算自己录音的 CER”，专项分工是在这之上叠加的。
2 | 每组的交付都是“基础结果 + 改进后结果 + 对比数据”，不要求在真实场景中好用。
3 | 核查初稿一律标为“疑似、待核查”，最后一步人工复核不能省。
4 | 各组模块都按“统一中间格式”读入和输出，可以独立开发，最后由教师串联。
5 | 录音和标注全部进入共享数据池，由教师统一管理；各组专项都用全池数据测试，不只测本组录音。